                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                           Руководитель
                                                                                                                                                                                           Управления  Федерального казначейства     

                                                                                                                                                                                           по Республике Алтай

                                                                                                                                                                                            __________________ Н.А.Серебренников
       « 05 » апреля   2012 года
План 
Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по реализации
 «Основных мероприятий на 2012 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России на 2010-2015 года» 
	№№

 п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	Цель 1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности 

публичных правовых образований Российской Федерации

	Задача 1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

	1.2.
	 Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	1.3.
	 Развитие аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети "Интернет"
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	1.4.
	 Обеспечение информационного взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	
	

	1.4.2.
	Уточнение сроков передачи информации в рамках Соглашения (в случае необходимости) 
	В течение 2012года
	Карнаух Е.Ю.



	1.4.3.
	Обеспечение заключения (внесение изменений)  Соглашений с контрольно-счетными органами Республики Алтай (муниципальных образований)
	31.12.2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	1.4.4.
	Мониторинг хода заключения Соглашений
	Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом
	Карнаух Е.Ю.



	Задача 2. Обеспечение прозрачности и доступности информации в государственном секторе

	2.1
	 Участие в развитии государственной автоматизированной информационной системы "Управление"
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	2.2.
	 Участие в реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	Задача 3. Создание и развитие "Электронного бюджета"

	3.1
	 Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	3.2.
	Опытная эксплуатация подсистем электронного бюджета первого этапа по главе 100 "Федеральное казначейство"
	По графику ФК
	Поклонова Е.Г.

Векессер Г.В.

	Цель 2. Обеспечить кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления

	Задача 4. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	4.3.
	Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	В течение 2012 года
(по мере утверждения НПА Федеральным казначейством)
	Векессер Г.В.



	4.5.
	Развитие механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	По мере утверждения НПА

Федеральным казначейством
	Векессер Г.В.



	4.6.
	Внедрение с 1 июля 2012 года Федеральным казначейством процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	Июнь 2012 года
	Векессер Г.В.



	4.7.
	 Повышение качества функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органон Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	4.8
	Повышение качества кассового обслуживания  исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)
	В течение 2012 года
	Векессер Г.В.



	Цель 3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей

	Задача 5. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	5.3.
	Подготовка к предоставлению с 2013 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	В течение 2012 года
(по мере утверждения НПА Федеральным казначейством)
	Векессер Г.В.



	Задача 6. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	6.1.
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	В течение 2012 года
	Векессер Г.В.



	6.2.
	Создание и развитие платежных сервисов Федерального казначейства в части платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	6.3.
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	Цель 4. Обеспечить содействие эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных 
и муниципальных закупок

	Задача 7. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно- надзорными органами

	7.2.
	Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в данной сфере

	Июль 2012 года
	Векессер Г.В.

Карнаух Е.Ю.



	7.3.
	Повышение качества функционирования официального сайта Российской Федерации в ости "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	7.4.
	Развитие функциональности официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	Цель 5. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России

	Задача 9. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

	9.1.
	Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	
	

	9.1.1.
	Мониторинг реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Ежеквартально
	Кузьмин А.А.

	9.1.2.
	Подготовка отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Ежеквартально
	Кузьмин А.А.

	9.1.3.
	Подготовка годового отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	В установленные Федеральным казначейством сроки
	Кузьмин А.А.

	9.1.4.
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества УФК по Республике Алтай и подведомственных ему Отделений в условиях реорганизации УФК путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к  УФК
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

	9.1.5.
	Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности  УФК по Республике Алтай 
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

	9.1.6.
	Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности
	I полугодие 2012 года
	Ощепкова Е.А.

Кузьмин А.А.

	9.1.7.
	Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Декабрь 2012 года
	Кузьмин А.А.

	9.1.8.
	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций УФК по Республике Алтай
	До 1 июля 2012 года
	Кузьмин А.А.

	9.1.9.
	Применение в работе приказа Федерального казначейства от 12.05.2009 г. № 107 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» 
	I квартал 2012 года
	Кузьмин А.А.

	9.2.
	Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию.
	В течение 2012 года
	Кузьмин А.А.

	Цель 6. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России

	Задача 10. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1
	Повышение степени устойчивости проведения денежных операций
	По мере разработки мероприятий Федеральным казначейством
	Карнаух Е.Ю.



	10.2.
	 Развитие системы управления информационной безопасностью
	По плану ЦАФК
	Карнаух Е.Ю.
Поклонова Е.Г.

	Цель 7. Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России

	Задача 11. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России.

	11.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства 
	
	

	11.1.1
	Применение Приказов, Порядков ФК и Управления по оценке эффективности и результативности деятельности отделов и сотрудников УФК
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	11.1.2.
	Участие в конкурсе на звание «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России»
	До 01.02.2012г.
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.3.
	Участие в конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства России»
	До 15.02.2012г.
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.4.

	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности Отделений УФК
	Апрель, июль 2012 года
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.5.

	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности Отделов УФК
	Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.6.


	Реализация Концепции оценки результативности и эффективности деятельности Федерального казначейства
	После утверждения ФК
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.7.
	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга информации  в соответствии с приказом УФК от 16.12.2011 № 238 «Об утверждении порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Алтай и его территориальных органов»
	В течение 2012 года
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.8.


	Подготовка и утверждение проектов приказов УФК по поощрению федеральных гражданских служащих, замещающих должности федеральной гражданской службы в УФК
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.
Кузьмин А.А.

	Задача 12. Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	12.1
	Реализация Концепции оптимизации структуры и функций Федерального  казначейства
	
	

	12.1.1.
	Утверждение Плана реорганизации УФК по Республике Алтай путем присоединения к нему Отделений 
	Апрель – май 2012 года
	Тырышкин М.В.

	12.1.2.
	Утверждение штатного расписания УФК по Республике Алтай 
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	12.1.3.
	Утверждение приказа УФК по Республике Алтай об утверждении Положений о территориальных Отделах
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

Ощепкова Е.А.

	12.1.4.
	Мониторинг исполнения Плана оптимизации структуры и функций УФК по Республике Алтай путем присоединения к нему подведомственных отделений в качестве отделов
	В течение 2012 года  (информация по состоянию
 на 01.07.2012 г. и 
на 01.01.2013 г.)
	Тырышкин М.В.

Ощепкова Е.А.



	12.1.5.
	Мониторинг нагрузки на персонал структурных подразделений УФК по Республике Алтай с использованием ППО «СПТО» 
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	12.1.6.
	Подготовка предложений по перераспределению численности УФК по итогам мониторинга нагрузки на персонал 
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	12.2.
	Оптимизация технологических процессов Федерального казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	12.4
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и аудита в органах Федерального казначейства
	
	

	12.4.1
	Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля Федерального казначейства» 
	После утверждения

 приказа ФК
	Карнаух Е.Ю.



	12.4.2
	Реализация приказа Федерального казначейства «Об организации деятельности контрольно-аудиторских подразделений органов Федерального казначейства»
	После утверждения

 приказа ФК
	Карнаух Е.Ю.



	Задача 13. Создание и развитие "Электронного казначейства"

	13.1.
	Реализация IT стратегии Федералъного казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

	13.2.
	Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	13.3.
	Внедрение программно-аппаратного комплекса "Геоинформационная система Федерального казначейства" для целей мониторинга деятельности Федерального казначейства по ключевым направлениям
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	13.4.
	Перевод клиентов Федерального казначейства на Систему удаленного финансового документооборота-онлайн
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	Задача 14. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	14.1.
	Развитие прикладного программного обеспечения "Система поддержки технологического обеспечения"
	
	

	14.1.1
	Использование функциональных возможностей ППО «Системы поддержки технологического обеспечения» (ППО «СПТО»)
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.2.
	Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе
	В течение 2012 года
	Завгородняя Г.Е.

	14.3.
	Систематизация правовых актов Федерального казначейства
	В течение 2012 года
	Завгородняя Г.Е.

	Цель 8. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики

	Задача 15. Совершенствование системы управления кадрами

	15.1.
	Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства
	
	

	15.1.1
	Создание Совета по истории УФК по Республике Алтай
	4 квартал 2011 года
	Тырышкин М.В.

	15.1.2
	Издание полиграфической и представительской продукции с символикой УФК по Республике Алтай
	Ноябрь-декабрь 2011 года
	Тырышкин М.В.

Кузьмин А.А.

	15.1.3
	Формирование списка сотрудников, представляемых к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Республики Алтай, ведомственными наградами Минфина России, Почётными грамотами Федерального казначейства, Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, благодарностью УФК по Республике Алтай
	Декабрь 2011 года
	Ощепкова Е.А.

	15.1.4
	Размещение юбилейной заставки на главной странице Интернет сайта УФК по Республике Алтай
	 Январь 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.5
	Выпуск памятных значков с символикой Федерального казначейства
	Март 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.1.6
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством конкурсе по оптимизации казначейских технологий
	Март 2012 года
	Начальники отделов

	15.1.7
	Создание электронной книги почета УФК по Республике Алтай с размещением на Интернет сайте УФК по Республике Алтай
	Не позднее 01 октября 

2012 года
	Карнаух Е.Ю.

Ощепкова Е.А.

	15.1.8
	Выпуск буклета, посвященного 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства
	Сентябрь 2012 года
	Векессер Г.В.

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.1.9
	Проведение интервью руководителя УФК по Республике Алтай Н.А. Серебренникова, посвященного юбилейной дате, на региональном телеканале Республики Алтай
	Октябрь-ноябрь 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.10
	Подготовка к публикации ряда статей о деятельности УФК по Республике Алтай в региональной прессе, электронных СМИ
	В течение 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.11
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством окружном интеллектуальном фестивале на тему: «О совершенствовании молодежной кадровой политики в Федеральном казначействе»
	Февраль-октябрь 2012 (по отдельному графику)
	Молодежный совет

	15.1.12
	Проведение конкурса на лучшее эссе на тему «Почему я работаю в Казначействе России» или видеоролика, посвященного работе УФК по Республике Алтай среди отделов УФК по Республике Алтай
	Июль 2012 года
	Молодежный совет

Петрова О.В.

	15.1.13
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством конкурсе на лучшее эссе на тему «Почему я работаю в Казначействе России» или видеоролика, посвященного работе территориальных органов Федерального казначейства среди Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
	Август 2012 года
	Молодежный совет

Тырышкин М.В.

	15.1.14
	Проведение Молодежным советом УФК по Республике Алтай интеллектуального фестиваля на тему «О совершенствовании молодежной кадровой политики в УФК по Республике Алтай»
	Август 2012 года
	Молодежный совет

Отделы УФК по Республике Алтай

	15.1.15
	Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства
	Сентябрь-ноябрь 2012 года
	Молодежный совет 

Тырышкин М.В.

Кузьмин А.А.

	15.1.16
	Проведение КВН,  посвященного 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства, с приглашением министерств, ведомств Республики Алтай, иных организаций и учреждений
	Ноябрь 2012 года
	Молодежный совет

Тырышкин М.В.

	15.1.17
	Участие УФК по Республике Алтай во Всероссийском совещании-конференции на тему: «Подведение итогов деятельности за прошедшее 20-летие и основные задачи Федерального казначейства на 2013 год»
	Декабрь 2012 года 
	Серебренников Н.А.

	15.1.18
	Проведение в УФК по Республике Алтай расширенного совещания-конференции на тему «Подведение итогов деятельности за прошедшее 20-летие и основные задачи Федерального казначейства на 2013 год» с приглашением Главного федерального инспектора в Республике Алтай, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти  Республики Алтай, иных организаций и учреждений Республики Алтай и награждением работников:

1) государственными наградами Российской Федерации;
2) наградами Республики Алтай;
3) ведомственными наградами Минфина России;

4) Почётными грамотами Федерального казначейства;

5) Почетными грамотами Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай;
6) Благодарностью УФК по Республике Алтай
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.1.19
	Организация праздничного концерта с приглашением ветеранов УФК по Республике Алтай и вручением им памятных подарков
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Молодежный совет

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.2.
	Проведение антикоррупционных мероприятий
	
	

	15.2.1.
	Мониторинг    деятельности    комиссий    по соблюдению     требований     к     служебному поведению     федеральных     государственных гражданских     служащих     УФК по Республике Алтай и районных отделений     и урегулированию конфликта интересов
	1 раз в квартал 
	Ощепкова Е.А.

	15.2.2.
	Организация дополнительного профессионального образования по вопросам антикоррупционной деятельности
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.3.
	Обеспечение   деятельности   Комиссии   по соблюдению    требований    к    служебному поведению   федеральных   государственных гражданских       служащих       УФК по Республике Алтай и руководителей районных отделений  и урегулированию конфликта интересов
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.4
	Осуществление  проверки  достоверности  и полноты         сведений,         представляемых гражданами     при     поступлении     их     на федеральную государственную гражданскую службу    в  УФК по Республике Алтай
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.5.
	Обеспечение своевременного представления федеральными                    государственными гражданскими    служащими    УФК по Республике Алтай, руководителями районных отделений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, об  имуществе    и обязательствах   имущественного   характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей                                                            
	Не позднее 30 апреля

2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.6.
	Обработка сведений государственных гражданских служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах   имущественного   характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей и размещение их на сайте УФК по Республике Алтай                                                       
	Не позднее 14 мая

2012 года
	Ощепкова Е.А.
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