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Hean 1. ChopmupoBaTh eAHHOE HHYOPMAUHOHHOE MPOCTPAHCTBO PHHAHCOBOH JeATeIbLHOCTH
MyOIHYHBIX NpaBoBbix 06pa3oBanuii Poceniickoil Pesepanun

3anaua 1. ObecneucHye NPoO3PAYHOCTH H JOCTYNHOCTH HHGOPMANHH O COCTOSIHHH 0OMIEeCTBEHHBIX QHHAHCOB

Pazsutue oduuManbHoro caira Poccmiickod PDeaepaund N8 pasMemteHns [To nnanam OK [loxnonora E.I.
1.2. HHGOPMALIHH 0 TOCYAAPCTBERHLIX (MYHHUHIALHBIX) Y4YPCIKACHHSX Kapuayx E.}O.
Y4gacTiie BO BHEOPEHWM MENaHM3Ma o0paTHOW CBA3M ¢ MOJB3OBATENIMH Hosbpw 2012 Iloksionosa E.I".
1.2.1. | OduuuansHoro caiira Kapnayx E.1O.
PasBuTye aHAAUTHYECKOH CHCTEMbI KJI04eBbIX NOKasaTenel IPPEKTHBHOCTH [To nnanam ®K Iloxnonora E.I'".
13 HCIOJIHEHMA D10/KkeTOB OKIKeTHOH cucTtembl Poccniickoin ®enepaunu (KII3) 8
e ueaax obecredeHHs MyGIMYHOrO NOCTYNa K CHCTEME € HCMOAbL30OBAHHEM CCTH
"HurtepHer"
Opradnsanms HoAkioveHas K cucTeMe KI1D aBTOpH30BaHHBIX BHEWUHMX NOJIb30BATENEH Hekabpb 2012 [Toknonosa E.T.
1.3.1.
3 OCyuleCTBNEHWE  METOJNNYECKQH  momnepkKM — vcnonb3oBaHus  cuctembsl  KII2 ITo Mepe BO3HUKHOBEHHS [Toxknouora E.I'.
1.3.2. ABTOPW3OBAHHBLIMM BHELUHUMH [MOJIB30BATENAMHU HeoOXOIUMOCTH





	1.4.
	 Обеспечение информационного взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	
	

	1.4.1.
	Участие в селекторном рабочем совещании с руководителями территориальных органов Федерального казначейства по вопросу заключения соглашений об информационном взаимодействии между УФК и КСП Республики Алтай (муниципальными образованиями) (далее – Соглашение)
	25.01.2012
	Карнаух Е.Ю.



	1.4.2.
	Уточнение сроков передачи информации в рамках Соглашения (в случае необходимости) 
	В течение 2012года
	Карнаух Е.Ю.



	1.4.3.
	Обеспечение заключения (внесение изменений)  Соглашений с контрольно-счетными органами Республики Алтай (муниципальных образований)
	31.12.2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	1.4.4.
	Мониторинг хода заключения Соглашений
	Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом
	Карнаух Е.Ю.



	Задача 2. Обеспечение прозрачности и доступности информации в государственном секторе

	2.1
	 Участие в развитии государственной автоматизированной информационной системы "Управление"
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	2.1.1.
	Развитие прикладного программного обеспечения системы «Управление» в соответствии с техническими требованиями к системе «Управление» 


	Декабрь 2012
	Поклонова Е.Г.

	2.1.2.
	Организация информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с системой «Управление»


	Декабрь 2012
	Поклонова Е.Г.

	2.1.3.
	Организация информационного взаимодействия субъектов РФ и муниципальных образований с системой «Управление»


	Декабрь 2012
	Поклонова Е.Г.

	2.1.4.
	Организация ввода системы «Управление» и Портала системы «Управление» в промышленную эксплуатацию 


	Декабрь 2012
	Поклонова Е.Г.

	2.2.
	 Участие в реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	
	

	2.2.1
	Реализация приказа «Об организации работ по исполнению Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
	После издания приказа Федеральным казначейством

Март 2012г.
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	2.2.2
	Внедрение утвержденного Порядка регистрации отдельных видов юридических лиц на Общероссийском официальном сайте закупок. 


	после утверждения Порядка Федеральным казначейством 

апрель 2012 г.
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	2.2.3
	Участие в сопровождении Общероссийского официального сайта закупок и обеспечение информационной поддержки пользователей.
	Июль-декабрь 2012 г. 
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	Задача 3. Создание и развитие "Электронного бюджета"

	3.1
	 Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	По планам ФК

до 15 декабря 2012
	Поклонова Е.Г.



	3.2.
	Опытная эксплуатация подсистем электронного бюджета первого этапа по главе 100 "Федеральное казначейство"
	По графику ФК
	Поклонова Е.Г.

Векессер Г.В.

	Цель 2. Обеспечить кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления

	Задача 4. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	4.3.
	Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	В течение 2012 года

(по мере утверждения НПА Федеральным казначейством)
	Векессер Г.В.



	4.3.1.
	Реализация  приказа Федерального казначейства «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»
	По мере доведения НПА Федеральным казначейством
	Векессер Г.В.



	4.5.
	Развитие механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	По мере утверждения НПА

Федеральным казначейством
	Векессер Г.В.



	4.5.1.
	Обсуждение, внесение изменений в Порядок проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 29.10.2011 № 16н
	По заданию Федерального казначейства
	Векессер Г.В.

	4.5.2.
	Обсуждение, внесение изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.208 № 8н.
	По заданию Федерального казначейства
	Векессер Г.В.

	4.5.3.
	Внедрение передовых стандартов качества обслуживания клиентов Управления
	По мере разработки и доведения Федеральным казначейством
	Векессер Г.В.

	4.5.4.
	Сокращение сроков осуществления операций на лицевых счетах казенных и бюджетных учреждений федерального уровня
	По мере разработки и доведения Федеральным казначейством
	Векессер Г.В.

	4.6.
	Внедрение с 1 июля 2012 года Федеральным казначейством процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	Июнь 2012 года
	Векессер Г.В.



	4.6.1.
	Проведение совещания по реализации положений Порядка 98н с получателями средств федерального бюджета 
	Апрель, июнь 2012
	Векессер Г.В.

	4.6.2.
	Реализация положений Порядка 98н с «пилотным» клиентом  - УФК по Республике Алтай


	Апрель 2012
	Векессер Г.В.

	4.6.3.
	Реализация положений Порядка 98н с получателями средств федерального бюджета
	 С мая 2012
	Векессер Г.В.

	4.7.
	 Повышение качества функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органон Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	4.8.
	Повышение качества кассового обслуживания  исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)
	В течение 2012 года
	Векессер Г.В.



	4.8.1.
	Представление Информации в рамках мониторинга представляемой территориальными органами Федерального казначейства информации о кассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов, представляемой органами Федерального казначейства финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в целях оптимизации информационного взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований


	Декабрь 2012 г.
	Векессер Г.В.



	4.8.2.
	Руководство в работе изменениями, вносимыми в приказ Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
	С момента государственной регистрации изменений в Минюсте России
	Векессер Г.В.



	4.8.3.
	Руководство в работе приказом Федерального казначейства  «Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из Федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и порядка его заполнения»
	С 01марта 2012 г.
	Векессер Г.В.

Поклонова Е.Г.



	Цель 3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей

	Задача 5. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	5.3.
	Подготовка к предоставлению с 2013 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	В течение 2012 года

(по мере утверждения НПА Федеральным казначейством)
	Векессер Г.В.



	5.3.1
	Принятие участия в обсуждении проектов нормативных документов по предоставлению Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	С момента размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства
	Векессер Г.В.



	5.3.2.
	Создание технологической инфраструктуры реализации механизма предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	До 31 декабря 2012 года
	Векессер Г.В.

Поклонова Е.Г.



	5.3.3.
	Создание организационной инфраструктуры реализации механизма предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	До 31 декабря 2012 года
	Векессер Г.В.

Поклонова Е.Г.



	Задача 6. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	6.1.
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	В течение 2012 года
	Векессер Г.В.



	6.1.1.
	Обсуждение, направление предложений по внесению изменений в проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
	По заданию Федерального казначейства
	Векессер Г.В.



	6.2.
	Создание и развитие платежных сервисов Федерального казначейства в части платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	6.3.
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	Цель 4. Обеспечить содействие эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных 

и муниципальных закупок

	Задача 7. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно- надзорными органами

	7.1.
	Обеспечение информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	7.1.1.
	Руководство в работе приказом Федерального казначейства об организации работы по передаче информации
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю

	7.1.2.
	Внедрение в промышленную эксплуатацию доработок информационной системы Федерального казначейства
	II квартал 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	7.2.
	Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в данной сфере


	Июль 2012 года
	Векессер Г.В.

Карнаух Е.Ю.



	7.2.1.
	Осуществление мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств  
	По заданию Федерального казначейства
 
	Векессер Г.В.



	7.3.
	Повышение качества функционирования официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	7.3.1.
	Работа с новой версией программного обеспечения официального сайта в части повышения качества функционирования


	Декабрь 2012
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	7.4.
	Развитие функциональности официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.



	Цель 5. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России

	Задача 9. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

	9.1.
	Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	
	

	9.1.1.
	Мониторинг реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Ежеквартально
	Кузьмин А.А.

	9.1.2.
	Подготовка отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Ежеквартально
	Кузьмин А.А.

	9.1.3.
	Подготовка годового отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Алтай по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	В установленные Федеральным казначейством сроки
	Кузьмин А.А.

	9.1.4.
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества УФК по Республике Алтай и подведомственных ему Отделений в условиях реорганизации УФК путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к  УФК
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

	9.1.5.
	Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности  УФК по Республике Алтай 
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

	9.1.6.
	Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности
	I полугодие 2012 года
	Ощепкова Е.А.

Кузьмин А.А.

	9.1.7.
	Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Декабрь 2012 года
	Кузьмин А.А.

	9.1.8.
	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций УФК по Республике Алтай
	До 1 июля 2012 года
	Кузьмин А.А.
Тырышкин М.В.

	9.1.9.
	Применение в работе приказа Федерального казначейства от 12.05.2009 г. № 107 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» 
	I квартал 2012 года
	Кузьмин А.А.

	Цель 6. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России

	Задача 10. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1
	Повышение степени устойчивости проведения денежных операций
	По мере разработки мероприятий Федеральным казначейством
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.1.
	Методологическое обеспечение мероприятий, направленных на повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	10.1.1.1
	Разработка порядков взаимодействия структурных подразделений Управления при проведении платежей
	III квартал 2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.1.2
	Разработка инструкции о требованиях к оборудованию и помещению абонентского пункта Управления
	IV квартал 2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.1.3
	Разработка Порядка взаимодействия структурных подразделений Управления при получении и применении сертификатов проверки электронной подписи для взаимодействия с Банком России при проведении платежей со счетов Управления
	2 полугодие 2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.1.4
	Разработка Плана продолжения осуществления платежных операций при наступлении нештатной ситуации


	IV квартал 2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.2
	Организационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	10.1.2.1
	Внедрение механизма разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в Управлении
	До 01.07.2012
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.2.2
	Обеспечение разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обмена электронными сообщениями между Управлением и территориальным учреждением Банка России (ГРКЦ)
	Сентябрь 2012 г.
	Карнаух Е.Ю.



	10.1.2.3.
	Инструктаж сотрудников о соблюдении правил пользования и хранения ключевой информации, а также осуществление плановых и неплановых проверок соблюдения сотрудниками мер безопасности.
	с III квартала 2012
	Карнаух Е.Ю.



	10.2.
	 Развитие системы управления информационной безопасностью
	По плану ЦАФК
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю.

	Цель 7. Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России

	Задача 11. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России.

	11.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства 
	
	

	11.1.1.
	Участие в конкурсе на звание «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России»
	До 01.02.2012г.
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.2.
	Участие в конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства России»
	До 15.02.2012г.
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.3.


	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности Отделений УФК
	Апрель, июль 2012 года
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.4.


	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности Отделов УФК
	Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.5.


	Реализация Концепции оценки результативности и эффективности деятельности Федерального казначейства
	После утверждения ФК
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.6.
	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга информации  в соответствии с приказом УФК от 16.12.2011 № 238 «Об утверждении порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Алтай и его территориальных органов»
	В течение 2012 года
	Карнаух Е.Ю.



	11.1.7.


	Подготовка и утверждение проектов приказов УФК по поощрению федеральных гражданских служащих, замещающих должности федеральной гражданской службы в УФК
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

Кузьмин А.А.

	Задача 12. Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	12.1
	Реализация Концепции оптимизации структуры и функций Федерального  казначейства
	
	

	12.1.1.
	Утверждение Плана реорганизации УФК по Республике Алтай путем присоединения к нему Отделений 
	Апрель – май 2012 года
	Тырышкин М.В.

	12.1.2.
	Утверждение штатного расписания УФК по Республике Алтай 
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	12.1.3.
	Утверждение приказа УФК по Республике Алтай об утверждении Положений о территориальных Отделах
	В течение 2012 года
	Тырышкин М.В.

Ощепкова Е.А.

	12.1.4.
	Мониторинг исполнения Плана оптимизации структуры и функций УФК по Республике Алтай путем присоединения к нему подведомственных отделений в качестве отделов
	В течение 2012 года  (информация по состоянию

 на 01.07.2012 г. и 

на 01.01.2013 г.)
	Тырышкин М.В.

Ощепкова Е.А.



	12.1.5.
	Мониторинг нагрузки на персонал структурных подразделений УФК по Республике Алтай с использованием ППО «СПТО» 
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	12.1.6.
	Подготовка предложений по перераспределению численности УФК по итогам мониторинга нагрузки на персонал 
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	12.2.
	Оптимизация технологических процессов Федерального казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	12.2.1.
	Внедрение системы комплексной оценки влияния изменений (НПА, доработка ППО) на систему Федерального казначейства в целом


	Сентябрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.2.
	Использование в работе приказа Федерального казначейства о порядке доработки и внедрения ППО в Федеральном казначействе


	Март  2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.3.
	Применение в работе порядка взаимодействия Отделов технологического обеспечения ТОФК и Управления финансовых технологий


	Май  2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.4.
	Сопровождение и внесение изменений в технологические процессы УФК на основании технологических регламентов  ППО с учетом изменения НПА в 2012


	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.5.
	Реализация технологии централизованного хранения и обработки данных по исполнительным документам 


	Сентябрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.6.
	Использование доработанного ППО в части организации электронного архива и операций с документами операционного дня


	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.7.
	Оптимизация процедуры «закрытие года в ППО АСФК»
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.2.8.
	Использование доработанного ППО и ТР для обеспечения сокращения времени предоставления финансовым органам отчетности по лицевым счетам


	Сентябрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	12.4
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и аудита в органах Федерального казначейства
	
	

	12.4.1
	Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля Федерального казначейства» 
	После утверждения

 приказа ФК
	Карнаух Е.Ю.



	12.4.2
	Реализация приказа Федерального казначейства «Об организации деятельности контрольно-аудиторских подразделений органов Федерального казначейства»
	После утверждения

 приказа ФК
	Карнаух Е.Ю.



	Задача 13. Создание и развитие "Электронного казначейства"

	13.1.
	Реализация IT стратегии Федералъного казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.

	13.1.1.
	Изучение IT  стратегии Федерального казначейства 
	Апрель-Май 2012
	Поклонова Е.Г.



	13.1.2.
	Проведение аудита (инвентаризации) информационных систем УФК
	III квартал 2012
	Поклонова Е.Г.



	13.1.3.
	Участие в развитии, сопровождении и технической поддержки ИС УФК: подготовка требований по развитию ИС УФК; формирование технических требований по выполнению модернизации программно-аппаратных комплексов ИС УФК; формирование технических требований по сопровождению и технической поддержке ИС УФК
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.



	13.2.
	Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	13.2.1
	Использование в работе приказа «Об организации работ по ведению классификаторов, реестров и справочников, используемых в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства»
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	13.2.2.
	Использование в работе технологического регламента по ведению классификаторов и справочников
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	13.2.3
	Осуществление перехода по ведению классификаторов и справочников ФК в ППО АС ФК
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	13.3.
	Внедрение программно-аппаратного комплекса "Геоинформационная система Федерального казначейства" для целей мониторинга деятельности Федерального казначейства по ключевым направлениям
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	13.4.
	Перевод клиентов Федерального казначейства на Систему удаленного финансового документооборота-онлайн
	По планам ФК
	Поклонова Е.Г.



	13.4.1.
	Получение и согласование планов УФК по переводу клиентов с ППО СЭД на ППО СУФД-онлайн в 2012г.
	Июнь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	13.4.2.


	Получение серверного и иного необходимого оборудования для полномасштабного перевода для клиентов ФК на СУФД-онлайн, миграция ППО СУФД-онлайн на поставленное оборудование
	Октябрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	13.4.3.
	Исполнение планов по переводу клиентов с ППО СЭД на ППО СУФД-онлайн в 2012г.
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

	Задача 14. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	14.1.
	Развитие прикладного программного обеспечения "Система поддержки технологического обеспечения"
	
	

	14.1.1
	Использование функциональных возможностей ППО «Системы поддержки технологического обеспечения» (ППО «СПТО»)
	В течение 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.2.
	Автоматизация обработки информации о внешней оценке деятельности ТОФК в ППО Система технологического обеспечения
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.3.
	Автоматизация определения и оценки результативности деятельности отделов ТОФК в ППО Система технологического обеспечения
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.4.
	Проведение уточнения нормативов в ППО СПТО с применением ТОФК
	Январь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.5.
	Создание в Системе справочника со временем работы УФК, персонализированное формирование пороговых значений времени продолжительности рабочего дня УФК
	Февраль  2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.6.
	Предварительный расчет плановой численности к оптимизации на основе скорректированных нормативов
	Март  2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.1.7.
	Отражение в ППО СПТО статистики принятия форм бюджетной отчетности ТОФК
	Март  2012 года
	Поклонова Е.Г.

Карнаух Е.Ю. Векессер Г.В.

	14.2.
	Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе
	
	

	14.2.1.
	Участие в реализации приказа о системе правового мониторинга в Федеральном казначействе
	В сроки установленные Федеральным казначейством
	Завгородняя Г.Е.

	Цель 8. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики

	Задача 15. Совершенствование системы управления кадрами

	15.1.
	Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства
	
	

	15.1.1
	Создание Совета по истории УФК по Республике Алтай
	IV квартал 2011 года
	Тырышкин М.В.

	15.1.2
	Издание полиграфической и представительской продукции с символикой УФК по Республике Алтай
	Ноябрь-декабрь 2011 года
	Тырышкин М.В.

Кузьмин А.А.

	15.1.3
	Формирование списка сотрудников, представляемых к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Республики Алтай, ведомственными наградами Минфина России, Почётными грамотами Федерального казначейства, Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, благодарностью УФК по Республике Алтай
	Декабрь 2011 года
	Ощепкова Е.А.

	15.1.4
	Размещение юбилейной заставки на главной странице Интернет сайта УФК по Республике Алтай
	 Январь 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.5
	Выпуск памятных значков с символикой Федерального казначейства
	Март 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.1.6
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством конкурсе по оптимизации казначейских технологий
	Март 2012 года
	Начальники отделов

	15.1.7
	Создание электронной книги почета УФК по Республике Алтай с размещением на Интернет сайте УФК по Республике Алтай
	Не позднее 01 октября 

2012 года
	Карнаух Е.Ю.

Ощепкова Е.А.

	15.1.8
	Выпуск буклета, посвященного 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства
	Сентябрь 2012 года
	Векессер Г.В.

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.1.9
	Проведение интервью руководителя УФК по Республике Алтай Н.А. Серебренникова, посвященного юбилейной дате, на региональном телеканале Республики Алтай
	Октябрь-ноябрь 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.10
	Подготовка к публикации ряда статей о деятельности УФК по Республике Алтай в региональной прессе, электронных СМИ
	В течение 2012 года
	Петрова О.В.

	15.1.11
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством окружном интеллектуальном фестивале на тему: «О совершенствовании молодежной кадровой политики в Федеральном казначействе»
	Февраль-октябрь 2012 (по отдельному графику)
	Молодежный совет

	15.1.12
	Проведение конкурса на лучшее эссе на тему «Почему я работаю в Казначействе России» или видеоролика, посвященного работе УФК по Республике Алтай среди отделов УФК по Республике Алтай
	Июль 2012 года
	Молодежный совет

Петрова О.В.

	15.1.13
	Участие УФК по Республике Алтай в проводимом Федеральным казначейством конкурсе на лучшее эссе на тему «Почему я работаю в Казначействе России» или видеоролика, посвященного работе территориальных органов Федерального казначейства среди Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации


	Август 2012 года
	Молодежный совет

Тырышкин М.В.

	15.1.14
	Проведение Молодежным советом УФК по Республике Алтай интеллектуального фестиваля на тему «О совершенствовании молодежной кадровой политики в УФК по Республике Алтай»
	Август 2012 года
	Молодежный совет

Отделы УФК по Республике Алтай

	15.1.15
	Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства
	Сентябрь-ноябрь 2012 года
	Молодежный совет 

Тырышкин М.В.

Кузьмин А.А.

	15.1.16
	Проведение КВН,  посвященного 20-летию со дня образования органов Федерального казначейства, с приглашением министерств, ведомств Республики Алтай, иных организаций и учреждений


	Ноябрь 2012 года
	Молодежный совет

Тырышкин М.В.

	15.1.17
	Участие УФК по Республике Алтай во Всероссийском совещании-конференции на тему: «Подведение итогов деятельности за прошедшее 20-летие и основные задачи Федерального казначейства на 2013 год»


	Декабрь 2012 года 
	Серебренников Н.А.

	15.1.18
	Проведение в УФК по Республике Алтай расширенного совещания-конференции на тему «Подведение итогов деятельности за прошедшее 20-летие и основные задачи Федерального казначейства на 2013 год» с приглашением Главного федерального инспектора в Республике Алтай, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти  Республики Алтай, иных организаций и учреждений Республики Алтай и награждением работников:

1) государственными наградами Российской Федерации;

2) наградами Республики Алтай;

3) ведомственными наградами Минфина России;

4) Почётными грамотами Федерального казначейства;

5) Почетными грамотами Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай;

6) Благодарностью УФК по Республике Алтай
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.1.19
	Организация праздничного концерта с приглашением ветеранов УФК по Республике Алтай и вручением им памятных подарков
	Декабрь 2012 года
	Поклонова Е.Г.

Молодежный совет

Петрова О.В.

Тырышкин М.В.

	15.2.
	Проведение антикоррупционных мероприятий
	
	

	15.2.1.
	Мониторинг    деятельности    комиссий    по соблюдению     требований     к     служебному поведению     федеральных     государственных гражданских     служащих     УФК по Республике Алтай и районных отделений     и урегулированию конфликта интересов
	1 раз в квартал 
	Ощепкова Е.А.

	15.2.2.
	Организация дополнительного профессионального образования по вопросам антикоррупционной деятельности
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.3.
	Обеспечение   деятельности   Комиссии   по соблюдению    требований    к    служебному поведению   федеральных   государственных гражданских       служащих       УФК по Республике Алтай и руководителей районных отделений  и урегулированию конфликта интересов
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.4
	Осуществление  проверки  достоверности  и полноты         сведений,         представляемых гражданами     при     поступлении     их     на федеральную государственную гражданскую службу    в  УФК по Республике Алтай
	В течение 2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.5.
	Обеспечение своевременного представления федеральными                    государственными гражданскими    служащими    УФК по Республике Алтай, руководителями районных отделений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, об  имуществе    и обязательствах   имущественного   характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей                                                            
	Не позднее 30 апреля

2012 года
	Ощепкова Е.А.

	15.2.6.
	Обработка сведений государственных гражданских служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах   имущественного   характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей и размещение их на сайте УФК по Республике Алтай                                                       
	Не позднее 14 мая

2012 года
	Ощепкова Е.А.
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